CRONOGRAMA:

| Fase / Actividad Principal | Duración (semanas) | Periodo estimado | Alcance asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1. Diseño y validación técnica | 1–16 | Mes 1–4 | Alcance Intermedio 1 |
| - Diseño electromecánico y térmico del POSTEDOR | 1–6 |  |  |
| - Ensamblaje del prototipo con transformador toroidal y cargador IoT | 7–12 |  |  |
| - Pruebas de laboratorio y validación RETIE / NTC | 13–16 |  |  |
| Fase 2. Implementación y pruebas urbanas | 17–32 | Mes 5–8 | Alcance Intermedio 2 |
| - Instalación del piloto urbano (Medellín) | 17–20 |  |  |
| - Monitoreo eléctrico y térmico continuo | 21–32 |  |  |
| Fase 3. Validación Blockchain y modelo comercial | 33–44 | Mes 9–11 | Alcance Intermedio 3 |
| - Activación de contrato inteligente y registro de transacciones | 33–40 |  |  |
| - Evaluación técnica, económica y social | 41–44 |  |  |
| Fase 4. Cierre y escalamiento | 45–48 | Mes 12 | Resultados finales |
| - Análisis de resultados y redacción de informe técnico | 45–48 |  |  |
| - Plan de escalamiento y proyección TRL 7 | 45–48 |  |  |